## Tareas de proyecto
Nombre del proyecto | Project SGC - ARCA 2024
Director de proyectos | Javier muñiz
Fecha en que se inició el proyecto | 2024-06-28 09:00
Fecha en que se finalizó el proyecto | 2024-07-19 17:00
Duración | 16 días
% completado | 0%
Exportado el | 2024-07-07 05:24
Número de tarea | Número de esquema | Nombre | Asignado a | Inicio | Finalización | Duración | Depósito | % completado | Prioridad | Depende de | Dependientes (después) | Esfuerzo | Esfuerzo completado | Esfuerzo restante | Hito | Notas | Completado | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas | Iteración | Goal
1 | 1 | Recopilación de formatos | todos todos | 2024-06-28 09:00 | 2024-07-05 17:00 | 6 días | Todos | 0% | Importante |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente | Formato Insitucionales
2 | 2 | Expedientes | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No | expedientes de tulyehualco | 0/6 | expedientes completos del personal nuevo;email del plan de capacitacion;FOR-RRH-11;FOR-RRH-10;FOR-RRH-16;Dicumentos administrativos |  | Trabajo pendiente
3 | 3 | Lista de empleados | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Tareas Generadas | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No | Enviar lista de empleos en base a la tabla de usuarios, se envió a Eloisa para su actualización |  |  |  | Trabajo pendiente
4 | 4 | Encuesta de clima laboral | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No | recuperar las encuestas del año pasado y aplicarlas este año | 0/2 | Aplicar de este año;Recuperar encesta del año pasado |  | Trabajo pendiente
5 | 5 | Temario por area | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
6 | 6 | LOckers por persona | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  | 0/3 | Gestión con mantenimiento colocacion;Gestionar on alamcen;Solicitar lista a proceso |  | Trabajo pendiente
7 | 7 | Firmas de email | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
8 | 8 | Inventario de equipos | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No | Registrar en sistema, los inventarios de los equipos |  |  |  | Trabajo pendiente
9 | 9 | Lista de usuarios por computadora | Eloisa Flores | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
10 | 10 | Cuenta para transferencias o procedimiento para pagos | Victoria Castañeda | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Call Center | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
11 | 11 | modulo de envio de resultados | Victoria Castañeda | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Call Center | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
12 | 12 | videos de las TV | Victoria Castañeda | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-12 17:00 | 10 días | Call Center | 0% | Media |  |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | No |  | 0/2 | no plumas no lapiz;trituradora de papel |  | Trabajo pendiente
13 | 13 | Calendario de limpieza | Javier muñiz | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Tareas Generadas | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
14 | 14 | email de siolicitudes | Claudia Reyes | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Seguridad e Higiene | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  | 0/3 | despintados de papel bao nuevo;Despachadores de sanitas, (area de pacientes ambos);extintores (previa autoriza con de químico) |  | Trabajo pendiente
15 | 15 | Aromatizantes automaticos | Claudia Reyes | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Seguridad e Higiene | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
16 | 16 | documento de limpieza | Claudia Reyes, Javier muñiz | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 5 días | Seguridad e Higiene | 0% | Media |  |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
17 | 17 | señalitica | Claudia Reyes | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Seguridad e Higiene | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
18 | 18 | calendario de limpieza | Claudia Reyes, Javier muñiz | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Seguridad e Higiene | 0% | Media |  |  | 96 horas | 0 horas | 96 horas | No |  | 0/1 | colocar apel |  | Trabajo pendiente
19 | 19 | orden y limpieza en su area | Claudia Reyes | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-08 17:00 | 6 días | Seguridad e Higiene | 0% | Media |  |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
20 | 20 | Procedimiento de atención | Javier muñiz, Ismael Rincon | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 17:00 | 1 día | Atención a pacientes | 0% | Media |  |  | 16 horas | 0 horas | 16 horas | No | 13 hrs | 0/2 | evaluacion;capacitación |  | Trabajo pendiente
21 | 21 | Agenda | Ismael Rincon | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-11 17:00 | 3 días | Atención a pacientes | 0% | Media |  |  | 24 horas | 0 horas | 24 horas | No | el lunes 15 se elimina el cuaderno |  |  |  | Trabajo pendiente
22 | 22 | Entrega de resultados | Ismael Rincon |  |  |  | Tareas Generadas | 0% | Media | [5 empty] | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
23 | 23 | AMEF | Ismael Rincon |  |  |  | Tareas Generadas | 0% | Media | [5 empty] | No |  | 0/4 | amef;instale el visio;diagrama;cursograma |  | Trabajo pendiente
24 | 24 | indicadores | Javier muñiz, Ismael Rincon |  |  |  | Tareas Generadas | 0% | Media | [5 empty] | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
25 | 25 | temarios de recpecion | Ismael Rincon |  |  |  | Tareas Generadas | 0% | Media | [5 empty] | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
26 | 26 | evaluación de recpecion | Ismael Rincon |  |  |  | Tareas Generadas | 0% | Media | [5 empty] | No |  |  |  |  | Trabajo pendiente
27 | 27 | Pendientes VB | Javier muñiz |  |  |  | Tareas Generadas | 0% | Media | [5 empty] | No |  | 0/1 | Aviso de privacidad, no registramos los datos ahi marcados |  | Trabajo pendiente
28 | 28 | Comnpromiso de Confidencialidad Externos | Eloisa Flores | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-12 17:00 | 5 días | Talento Humano | 0% | Media |  |  | 40 horas | 0 horas | 40 horas | No |  | 0/4 | Abogado;Contador;Sistemas;Medicos |  | Trabajo pendiente

## Objetivos del proyecto
Nombre | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Descripción | Tareas conectadas
Formato Insitucionales | Media | No iniciado |  |  |  | 1-Recopilación de formatos